

**Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes**

**Processo SEI/DNIT Nº: 50600.011613/2022-03**

**Contrato Nº: 94/2022 / Lote B**

**Produto 01: Coordenação da Execução dos Serviços**

**Subproduto 1.1: Nono Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços (Período: 01/10/23 a 30/11/23)**

**RC9\_PD01\_1.1.1\_REV00**

**Dezembro de 2023 - Revisão 00**

**Interface gráfica do usuário, Texto

Descrição gerada automaticamente com confiança média**

**Processo SEI/DNIT Nº: 50600.011613/2022-03**

**Contrato Nº: 94/2022 / Lote B**

**Produto 01: Coordenação da Execução dos Serviços**

**Subproduto 1.1: Nono Relatório de Coordenação da Execução dos Serviços (Período: 01/10/23 a 30/11/23)**

**RC9\_PD01\_1.1.1\_REV00**

**Dezembro de 2023 - Revisão 00**

**SUMÁRIO**

1.0 Apresentação 1

2.0 Equipe de Coordenação da Execução dos Serviços 4

3.0 Diagnóstico dos Empreendimentos Prioritários 5

3.1 Empreendimentos Prioritários com Processos de Licenciamento Ambiental Instaurados 8

3.1.1 BR-343 / Piauí 8

3.1.2 BR-230 / Maranhão 13

3.1.3 BR-437 / Ceará – Rio Grande do Norte 22

3.1.4 BR-402 / Maranhão – Piauí 28

3.1.5 EF - Transnordestina 33

3.16 BR-116 / Ceará 34

3.1.7 BR-020 / Goiás - Bahia 36

3.1.8 BR-304 / Rio Grande do Norte 40

3.1.9 BR-316 / Piauí 42

3.2 Empreendimentos Prioritários sem Processos de Licenciamento Ambiental Instaurados 44

3.2.1 BR-316 / Piauí 44

3.2.2 BR-230 / Piauí - Ceará 46

3.2.3 BR-104 / Rio Grande do Norte 47

3.2.4 BR-423 / BR-424 / BR-316 / Pernambuco - Alagoas 48

3.2.5 BR-030 / Goiás - Bahia 50

3.2.6 BR-232 / Pernambuco 51

3.2.7 BR-407 / BR-324 / Bahia 52

3.2.8 BR-122 / Bahia 54

3.3 Prazos Contratuais e situação dos Empreendimentos Prioritários 55

4.0 Sistema de Gestão do Contrato (SGC) 62

5.0 Resumo das Atividades Desenvolvidas no Período 74

6.0 Planejamento Anual das Atividades de Geoprocessamento 81

7.0 Evolução das Etapas do Licenciamento Ambiental 84

8.0 Comparativo entre Metas Previstas e Realizadas 84

9.0 Reuniões de Diligenciamento 87

10.0 Indicadores Contratuais 88

11.0 Monitoramento Contratual 89

12.0 Execução Contratual 91

13.0 Pendências e Recomendações para Manutenção Contratual 92

14.0 Considerações Finais 92

15.0 Assinatura dos Responsáveis pelo Subproduto 93

16.0  Termo de Encerramento 94

ANEXOS

Anexo 1 – Mapa de Localização dos Empreendimentos Contemplados no Lote B do RDC Eletrônico Nº 0257/2021-00

Anexo 2 – Cronograma para os Empreendimentos com OSEs Emitidas pelo DNIT até 31 de novembro de 2023

Anexo 3 – Cronograma da Equipe de Coordenação

**Controle de Versões**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisão** | **Elaboração** | **Data** | **Obs** | **Status** |
| Rev00 | JGP | 13/11/2023 | Emissão inicial do documento | Entregue |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Dados Contratuais**

|  |  |
| --- | --- |
| **Autarquia** | DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes |
| **Unidade Gestora** | CGMAB – Coordenação Geral Meio Ambiente |
| **Edital** | Regime Diferenciado de Contratações (RDC) Nº 0257/2021-00 (Processo Nº 50600.000865/2021-18) |
| **Contrato Nº** | 094/2022 |
| **Data de celebração** | 22/03/22 |
| **Processo (SEI) Nº** | 50600.011613/2022-03 |
| **Objeto** | Contratação de empresa de consultoria ambiental especializada na elaboração de estudos ambientais necessários para a obtenção de licença prévia (LP), licença de instalação (LI), autorização de supressão de vegetação (ASV) de empreendimentos prioritários para o DNIT |
| **Lote B** | 17 empreendimentos localizados principalmente na região Nordeste do Brasil |
| **Empresa contratada** | JGP Consultoria e Participações Ltda (CNPJ 69.282.879/0001-08) |
| **Início das atividades** | 01/06/22 – Ordem de Serviço SEI DNIT N° 11288600 |

**Contato do Preposto e dos Coordenadores**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cargo/Função** | **Nome** | **E-mail** |
| Diretor | Juan Piazza | [juan.piazza@jgpconsultoria.com.br](mailto:juan.piazza@jgpconsultoria.com.br) |
| Preposto | Guilherme Barco | [guilherme.barco@jgpconsultoria.com.br](mailto:guilherme.barco@jgpconsultoria.com.br) |
| Coordenador Geral | José Carlos de Lima Pereira | [josecarlos.pereira@jgpconsultoria.com.br](mailto:josecarlos.pereira@jgpconsultoria.com.br) |
| Coordenadora Setorial do Meio Socioeconômico | Ana Maria Iversson | [ana.iversson@jgpconsultoria.com.br](mailto:ana.iversson@jgpconsultoria.com.br) |
| Coordenador Setorial do Meio Físico | Bruno Del Grossi Michelotto | [bruno.michelotto@jgpconsultoria.com.br](mailto:bruno.michelotto@jgpconsultoria.com.br) |
| Coordenadora Setorial do Meio Biótico | Adriana Akemi Kuniy | [adriana.akemi@jgpconsultoria.com.br](mailto:adriana.akemi@jgpconsultoria.com.br) |
| Especialista em Geoprocessamento | Juliana Maerschner Aguiar Peixoto | [juliana.peixoto@jgpconsultoria.com.br](mailto:juliana.peixoto@jgpconsultoria.com.br) |